รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมใจรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ

โดย

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่๒๔-๒๕ เดือนพฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๔

คำนำ

เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มีการจัดโครงการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมใจรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการรณรงค์ในหัวข้อต่างๆคือ  ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ  ด้านโภชนาการ  ด้านสารเสพติด  ด้านการออกกำลังกาย

ด้านเพศสัมพันธ์  ด้านสุขภาพจิต คลายความเคียด ด้านสภาพแวดล้อม โดยการผ่านกิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงในฐานที่สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบ  เพื่อเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ในด้านของ การสร้างเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรเป็นผู้มีสุขภาพและชีวิตที่ดี

ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จึงหวังว่า โครงการสโมสรศิลปศาสตร์ร่วมใจรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

โดย  สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

********************************

- ชื่อโครงการ  สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมใจรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ

- องค์กร/ชมรม  สโมสรคณะศิลปศาสตร์

- อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ

- อาจารย์วาสนา    ศรีรักษ์

- อาจารย์อนงค์กร  ศรีเจริญ

- นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ

- นางสาวชนัญญา    เรือนรักเรา  ประธานฝ่านหารายได้

- คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี๒๕๕๔

- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัดด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  (ต้องมี)

- ประเด็นยุทธศาสตร์  ข้อที่ ๔. สร้างเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา/บุคลากรเป็นผู้มี             สุขภาพและชีวิตที่ดี

- เป้าประสงค์ ให้นักศึกษา/บุคลากรมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและปลอดภัย

- กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาวะชีวิตที่ดี

- ตัวชี้วัด ในกิจกรรมฐานเดินตามรอยคุณพระช่วงได้ให้ความรู้และสติข้อเตือนใจในแต่ละหัวข้อรรรงค์แทรกลงไปในเกมต่างๆรวมไปถึงการแจกเข็มกลัดและรณรงค์รง

๖.	ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เริ่มต้นวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๗.    สถานที่ปฏิบัติงาน  หน้าอาคารประเสริฐ ณ นคร (คณะศิลปศาสตร์)

๘.  ประเภทโครงการ

(     )  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

(   /  ) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ     (   )  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

(  /   )  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

(     )  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม     (  / )  กิจกรรมนันทนาการ

๙.  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

- อาจารย์  และเจ้าหน้าที่		จำนวน  -        คน

- นักศึกษา				จำนวน ๕๐๐๐   คน

- นักเรียน/ประชาชน  (ถ้ามี)		จำนวน  -         คน

รวมทั้งสิ้น		จำนวน ๕๐๐๐   คน

๑๐. หลักการและเหตุผลเ

เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มีการจักโครงการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมใจรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการรณรงค์ในหัวข้อต่างๆคือ  ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ  ด้านโภชนาการ  ด้านสารเสพติด  ด้านการออกกำลังกาย

ด้านเพศสัมพันธ์  ด้านสุขภาพจิต คลายความเคียด ด้านสภาพแวดล้อม โดยการผ่านกิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงในฐานที่สโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ได้รับผิดชอบ  เพื่อเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ในด้านของ การสร้างเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรเป็นผู้มีสุขภาพและชีวิตที่ดี

๑๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักจัดการกับสุขภาวะและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา

- เพื่อเป็นการรณรงค์ในด้านของการห่างไกลยาเสพติด

- เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านของอาหารและโภชนาการ

๑๔.	ผลการดำเนินงาน

- นักศึกษาได้รู้จักจัดการกับสุขภาวะและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา

- เกิดการรณรงค์ในด้านของยาเสพติดให้แก่นักศึกษาและนักศึกษาและรับความรู้ด้านยาเสพติด

- เกิดการส่งเสริมในด้านของอาหารและโภชนาการและนักศึกษาได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

๑๕.	เป้าหมาย/ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ผลผลิต | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการ ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการสโสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมใจรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ | เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | ๕๐๐๐ | ๓๙๐๐ |
|  | เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ ระดับ | ๑๐๐ ดี | ๗๘ ดี |
|  | เชิงเวลา - ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | ๑๐๐ | ๑๑ |
|  | เชิงต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | บาท | ๕๐๐๐ |  |

๑๖. ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล | แผน | ผล |  |
| ประชุมคณะกรรมการ | ๑๐ พ.ค.๕๔ | ๑๐พ.ค.๕๔ | - | - | คณะกรรมการ |
| ติดต่อประสานงาน | ๑๑พ.ค.๕๔ | ๑๑พ.ค.๕๔ | - | - |  |
| ดำเนินโครงการ | ๒๔-๒๕พ.ค.๕๔ | ๒๔-๒๕พ.ค.๕๔ | ๕๐๐๐ |  |  |
| สรุปผลการดำเนินการ | ๑๐ มิ.ย.๕๔ | ๑๓ ต.ค.๕๔ | - | - | นางสาวชนัญญา เรือนรักเรา |

๑๗. แหล่งงบประมาณ/งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน

- มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ				จำนวน  ๕๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น  			จำนวน  ๕๐๐๐  บาท

(ห้าพันบาทถ้วน)

๑๙. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ

- นักศึกษาได้รู้จักจัดการกับสุขภาวะและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา

- เกิดการรณรงค์ในด้านของยาเสพติดให้แก่นักศึกษาและนักศึกษาและรับความรู้ด้านยาเสพติด

- เกิดการส่งเสริมในด้านของอาหารและโภชนาการและนักศึกษาได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

๒๐. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เพราะโครงการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปะสาสตร์ร่วมใจรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ นั้นมีกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลาย จึงทำให้นึกศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งเจ็ดด้านคือ  ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ  ด้านโภชนาการ  ด้านสารเสพติด  ด้านการออกกำลังกาย   ด้านเพศสัมพันธ์  ด้านสุขภาพจิต คลายความเคียด ด้านสภาพแวดล้อม โดยการผ่านกิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงในฐานที่สโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ได้รับผิดชอบ  เพื่อเป้นการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

๒๑. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ

- ปัญหาด้านเวลาในการจัดเตรียมงาน

- ปัญหาด้านการดำเนินกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมเวลาอาจจะไม่พอและอุปกรณ์ไม่พร้อม

- ปัญหาด้านการสรุปโครงการเนื่องจากงบประมาณที่ให้มาจัดกิจกรรมในขั้นต้นนั้นไม่ให้เขียนโครงการส่ง จึงทำให้การสรุปโครงการล่าช้า

๒๒. แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

- ควรให้เวลาในการเตรียมการจัดสถานที่ให้มากกว่าเดิม

- คณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมควรกำหนดเวลากิจกรรมให้เหมาะสม

- ควรมีแนวทางรูปแบบแผนก่อนที่จะอนุมัติให้จัดทำโครงการและมีการสื่อสารที่ชัดเจน

ภาพประกอบการดำเนินงานกิจกรรม

ภาพที่  1 บรรยายรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ

ภาพที่  2 ป้ายไวนิลที่ใช้ในการรณรงค์

ภาพที่  3  เข็มกลับที่ใช้ในการรณรงค์

ภาพที่  4  แจกเข็มกลัดพร้อมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ